## WBS
WBS0 | Dashboard dei dati
WBS1 | 1.1 | Analisi dati marketing | 20% | 1.2 | Analisi dati vendite | 20% | 1.3 | Analisi clienti (clustering) | 30% | 1.4 | Realizzazione dashboard | 30%
WBS2 | 1.1.1 | Analisi traffico sul sito | 4% | 1.2.1 | Analisi fatturato (per linea di prodotto,…) | 4% | 1.3.1 | Analisi per età e sesso | 6%
| 1.1.2 | Analisi canali preferenziali del sito | 4% | 1.2.2 | Analisi performance concorrenti | 4% | 1.3.2 | Analisi per valore di acquisto | 6%
| 1.1.3 | Analisi conversioni delle campagne | 4% | 1.2.3 | Analisi marginalità campagne | 4% | 1.3.3 | Analisi per area geografica dell'acquisto | 6%
| 1.1.4 | Analisi social media (followers, likes, tweets,…) | 4% | 1.2.4 | Analisi marginalità linee e prodotti | 4% | 1.3.4 | Analisi frequenza visita del sito | 6%
| 1.1.5 | Analisi menzioni sui social (quali aumentano la visibilità) | 4% | 1.2.5 | Analisi rotazione dei magazzini | 4% | 1.3.5 | Analisi lealtà | 6%

## RACI
FASI |  | DATA ENGINEER | DATA ANALYST | DATA SCIENTIST | TEAM LEADER | PROJECT MANAGER | CLIENTE
1.1 | Analisi dati marketing | R | R |  | A | C
1.1.1 | Analisi traffico sul sito |  | R
1.1.2 | Analisi canali preferenziali del sito |  | R
1.1.3 | Analisi conversioni delle campagne |  | R
1.1.4 | Analisi social media (followers, likes, tweets,…) |  | R
1.1.5 | Analisi menzioni sui social (quali aumentano la visibilità) |  | R
1.2 | Analisi dati vendite | R | R |  | A | C
1.2.1 | Analisi fatturato (per linea di prodotto,…) |  | R
1.2.2 | Analisi performance concorrenti |  | R
1.2.3 | Analisi marginalità campagne |  | R
1.2.4 | Analisi marginalità linee e prodotti |  | R
1.2.5 | Analisi rotazione dei magazzini |  | R
1.3 | Analisi clienti | R |  | R | A | C
1.3.1 | Analisi per età e sesso |  |  | R
1.3.2 | Analisi per valore di acquisto |  |  | R
1.3.3 | Analisi per area geografica dell'acquisto |  |  | R
1.3.4 | Analisi frequenza visita del sito |  |  | R
1.3.5 | Analisi lealtà |  |  | R
1.4 | Realizzazione dashboard |  | R |  | C | A | I