## Slide 1
Luca Mattera – Esercitazione WBS e OBS
Miglioramento dei tempi di consegna
WBS livello 0
WBS livello 1
1.1 Analisi delle vendite 20%
1.2 Analisi delle Operations 70%
WBS livello 2
1.1.1 Identificazione KPIs da migliorare 10%
Tempi di consegna
Ritardi
1.1.2 Analisi soddisfazione dei Clienti 10%
Questionari di qualità
1.2.1 Analisi dati da MES 30%
Utilizzo delle risorse
Analisi delle code
1.2.2 Identificazione delle azioni correttive 30%
Aumento o riallocazione delle risorse
1.2.3 Analisi degli scenari futuri 10%
1.3 Analisi dei costi 10%

## Slide 2
Luca Mattera – Esercitazione WBS e OBS
Miglioramento dei tempi di consegna
OBS livello 0
OBS livello 1
1.1 Analisi delle vendite 20%
Responsabile Commerciale e Data Engineer
1.2 Analisi delle Operations 70%
Responsabile Produzione e Data Engineer
OBS livello 2
1.1.1 Identificazione KPIs da migliorare 10%
Data Analyst
1.1.2 Analisi soddisfazione dei Clienti 10%
Back Office Commerciale e Data Analyst
1.2.1 Analisi dati da MES 30%
Data Analyst
1.2.2 Identificazione delle azioni correttive 30%
Responsabile Produzione
1.2.3 Analisi degli scenari futuri 10%
Responsabile Produzione e Data Scientist
1.3 Analisi dei costi 10%
Responsabile Controllo di Gestione

## Slide 3
Luca Mattera – Esercitazione WBS e OBS
GANTT
1.1.1 Identificazione KPIs da migliorare 10%
1.1.2 Analisi soddisfazione dei Clienti 10%
1.2.1 Analisi dati da MES 30%
1.2.2 Identificazione delle azioni correttive 30%
1.2.3 Analisi degli scenari futuri 10%
1.3 Analisi dei costi 10%
Febbraio - Marzo
Dicembre - Gennaio
Aprile
Giugno

## Slide 4
Luca Mattera – Esercitazione WBS e OBS
RACI
1.1.1 Identificazione KPIs da migliorare 10%
1.1.2 Analisi soddisfazione dei Clienti 10%
1.2.1 Analisi dati da MES 30%
1.2.2 Identificazione delle azioni correttive 30%
1.2.3 Analisi degli scenari futuri 10%
1.3 Analisi dei costi 10%
Responsabile Commerciale
Responsabile Produzione
Responsabile Controllo di Gestione
Data Engineer
Data Analyst
A
A
I
I
I
A
A
A
I
A
I
I
I
R
R
R
Data Scientist
R